****

**บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** งานวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

**ที่**  ขก 76101/วันที่ 1 ธันวาคม 2560

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/รองปลัด/ปลัด/ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

 **เรื่องเดิม**

 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 กำหนดให้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

**ข้อเท็จจริง**

 งานนโยบายและแผน ได้สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น และผู้บริหารจะได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทราบต่อไป

**ข้อเสนอแนะ**

 เห็นควรเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อจะได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ต่อไป

 (ลงชื่อ)

 (นางพรพิทย์ สารสมัคร)

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

-............................................................... -.....................................................

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

 (นายจรุญ แสนนาม) (นายเชาวรินทร์ อินทรปัญญา)

 หัวหน้าสำนักปลัด รองปลัด อบต.

-...................................................................

(ลงชื่อ)

 (นางสาวรัชนี ลาดโลศรี)

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 -..........................................................................

 (ลงชื่อ)

 ( นายสมยศ แสนโคก )

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

****

**รายงานผลการปฏิบัติงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่**

**อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

 **รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 )

พ.ศ. 2547 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

 ผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ มีรายรับจริง จำนวนทั้งสิ้น **56,107,037.79** บาท โดยในส่วนของรายได้มีการจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มขึ้น และมีรายจ่ายจริง จำนวนทั้งสิ้น **51,794,878.50** บาท รายละเอียดดังนี้

**รายละเอียดรายรับ – รายจ่ายจริง**

**รายรับ**

**รายได้ภาษีอากร**

1. **หมวดภาษีอากร**

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 113,344.00 บาท

1.2 ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 83,719.00 บาท

1.3 ภาษีป้าย จำนวน 15,276.00 บาท

 **รวมภาษีอากรที่จัดเก็บเอง จำนวน 212,339.00 บาท**

1. **หมวดภาษีจัดสรร**

2.1 ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จำนวน 529,595.22 บาท

2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ จำนวน 9,240,438.82 บาท

2.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรฯ จำนวน 5,287,973.65 บาท

2.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 229,466.60 บาท

2.5 ภาษีสุรา จำนวน 2,207,937.11 บาท

2.6 ภาษีสรรพสามิต จำนวน 5,320,868.65 บาท

2.7 ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 95,657.01 บาท

2.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 325,018.21 บาท

2.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิฯ จำนวน 1,231,605.00 บาท

 **รวมภาษีอากรที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 24,468,623.27 บาท**

**-2-**

**รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร**

**1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับแลในอนุญาต**

1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาตขายสุรา จำนวน 1,590.80 บาท

1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 3,169.40 บาท

1.3 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 203,080.00 บาท

1.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพานิชย์ จำนวน 890.00 บาท

1.5 ค่าปรับผิดสัญญา จำนวน 1,394.00 บาท

1.6 ใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล จำนวน 10,000.00 บาท

1.7 ใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล จำนวน 5,000.00 บาท

1.8 ใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตราย จำนวน 17,100.00 บาท

1.9 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 2,000.00 บาท

1.10 ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 920.00 บาท

1.11 ใบอนุญาตอื่นๆ จำนวน 400.00 บาท

 **รวม จำนวน 245,544.20 บาท**

1. **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน**

2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 368,116.05 บาท

2.2 ค่าเช่าอาคาร จำนวน - บาท

 **รวม จำนวน 368,116.05 บาท**

1. **หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์**

**3.1 รายได้จากค่าน้ำประปา จำนวน - บาท**

**3.2 ผลประโยชน์อื่นๆ จำนวน - บาท**

 **รวม จำนวน - บาท**

1. **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด**

**4.1 ค่าขายแบบแปลน จำนวน - บาท**

**4.2 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน - บาท**

**4.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 248,167.27 บาท**

 **รวม จำนวน 248,167.27 บาท**

-3-

**รายได้จากทุน**

**1. เงินอุดหนุน**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 30,564,248.00 บาท

 **รวม** จำนวน **30,564,248.00** บาท

 **รวมรายรับทั้งสิ้น** จำนวน **56,107,037.79** บาท

**รายจ่าย**

1. รายจ่ายงบกลาง จำนวน 16,500,027.40 บาท

 **รวม จำนวน 16,500,027.40 บาท**

**2. รายจ่ายประจำ**

2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวน 13,782,859.00 บาท

2.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวน - บาท

2.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 9,715,937.09 บาท

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 338,645.98 บาท

2.5 หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 3,434,509.03 บาท

2.6 หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน - บาท

 **รวม จำนวน 27,271,951.10 บาท**

1. รายจ่ายเพื่อการลงทุน

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 8,022,900.00 บาท

**รวม จำนวน 8,022,900.00 บาท**

 **รวมรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 51,794,878.50 บาท**

**รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****ตั้งจ่าย** | **งบประมาณ****เบิกจ่าย** |
| **1.แผนงานบริหารงานทั่วไป** |  |  |
| -โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน | 400,000.- | 364,950.- |
| -ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ | 350,000 | 350,000.- |
| -โครงการวันท้องถิ่นไทย | 22,995.- | 22,995.- |
| -โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 50,000.- | 13,000.- |
| -โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 | 43,362.- | 43,362.- |
| -อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี | 10,000.- | 10,000.- |
| -อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร จัดซื้อ จัดจ้าง ของ อปท. | 30,000.- | 30,000.- |
| -อุดหนุนการไฟฟ้าภูมิภาคกระนวน | 395,129.03 | 395,129.03 |
| -สมทบกองทุน สปสช.อบต.หนองกุงใหญ่ | 180,000.-  | 180,000.- |
| -โครงการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยฯ | 50,000.- | 50,000.- |
| -โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองกุงใหญ่ | 200,000.- | 187,350.- |
|  |  |  |
| **2.แผนงานรักษาความสงบภายใน** |  |  |
| -ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรม อปพร.(ค่าตอบแทน อปพร.) | 70,000.- | 27,750.- |
| -โครงการบริการประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 50,000.- | 50,000.- |
| -โครงการบริการประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 50,000.- | 50,000.- |
| -โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 50,000.- | 48,400.- |
| -อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีชุมนุมสวนสนามวัน อปพร. | 10,000.- | 10,000.- |
| -โครงการส่งเสริมการมีส่วนด้านงานยุติธรรม | 30,000.- | 25,000.- |
|  |  |  |
| **3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** |  |  |
| -โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา | 15,000.- | 15,000.- |
| -โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรที่ยากจน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 100,000.- | 28,600.- |
| -โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระระยะสั้น(หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) | 64,285.- | 64,285.- |
| -อุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | 10,000.- | 10,000.- |
| -อุดหนุนกาชาดจังหวัดขอนแก่น | 20,000.-  | 20,000.-  |
| -อุดหนุนโครงการอำเภอกระนวนสัญจรเอื้ออาธรชาวประชา | 35,000.- | 35,000.- |
|  -โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส | 29,000.- | 29,000.- |
|  |  |  |
| **4.แผนงานสังคมสงเคราะห์** |  |  |
| -เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ H.I.V. | 45,000.-  | 45,000.- |
| -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 11,713,000.- | 11,713,000.- |
| -เบี้ยยังชีพคนพิการ | 4,121,600.-  | 4,121,600.- |

-2-

**รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****ตั้งจ่าย** | **งบประมาณ****เบิกจ่าย** |
| **5.แผนงานสาธารณสุข** |  |
| -โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในชุมชน | 30,000.- | 8,137.- |
| -ค่าใช้จ่ายกำจัดขยะมูลฝอย | 300,000.- | 358,280.- |
| -โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า | 58,450.- | 49,975.- |
| -ค่าจัดซื้อวัสดุการแพทย์(ทรายอะเบท) | 100,000.- | 99,300.- |
| -อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเขตตำบลหนองกุงใหญ่ | 65,000.- | 65,000.- |
| **-อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอกระนวน** | 50,000.- | 50,000.- |
| **-อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น** | 20,000.- | 20,000.- |
|  |  |  |
| **6.แผนงานการเกษตร** |  |  |
| -โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 30,000.- | 5,950.- |
| -โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ | 50,000.- | 176,100.- |
| -โครงการปลูกต้นดาวเรือง | 10,440.- | 10,440.- |
|  |  |  |
| **7.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** |  |  |
| -ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา | 100,000.- | 99,316.- |
|  |  |  |
| **8.แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม** |  |
| -โครงการส่งเสริมสนับสนุน รถ รับ-ส่ง นักเรียนด้อยโอกาสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่ | 252,000.- | 211,668.- |
| **-โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ** | 120,000.- | 108,000.- |
| -โครงการกิจกรรมวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่ | 20,000.- | 20,000.- |
| -ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่,วัดจอมแจ้ง,โรงเรียน สพฐ. | 1,803,040.- | 1,352,314.68 |
| -ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่ | 725,200.- | 659,480.- |
| -ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง | 171,500.- | 145,760.- |
| -ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. 5 โรงเรียน | 2,636,000.- | 2,414,380.- |
| -อุดหนุนโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ | 390,000.- | 390,000.-  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

-3-

**รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****ตั้งจ่าย** | **งบประมาณ****เบิกจ่าย** |
| **9.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** |  |
| **-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองกุงใหญ่ ม.1** | 243,000.- | 242,500.- |
| -โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำรูปตัวยูแบบฝาตะแกรงเหล็ก **บ้านหนองกุงใหญ่ ม.1** | 176,000.- | 175,500.- |
| -โครงการก่อสร้างถนน คสล.**บ้านหนองกุงใหญ่ ม.1** | 53,000.- | 53,000.- |
| **-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านเวียงแก้ว ม.2** | 465,000.- | 464,000.- |
| **-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านวังโพน ม.3** | 465,000.- | 425,500.- |
| **-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านผักหนาม ม.4** | 253,000.- | 252,500.- |
| -โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก **บ้านผักหนาม ม.4** | 178,000.- | 177,000.- |
| -โครงการรื้อป้ายเกาะกลางถนนปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ **บ้านผักหนาม ม.4** | 128,000.- | 127,500.- |
| **-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองแวงกุง ม.5** | 229,000.- | 228,500.- |
| **-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองกุงใหญ่ ม.5** | 231,000.- | 230,500.- |
| -โครงการก่อสร้างถนน คสล.**บ้านอนามัย ม.6** | 46,000.- | 46,000.- |
| -โครงการก่อสร้างถนน คสล.**บ้านอนามัย ม.6** | 37,000.- | 28,000.- |
| -โครงการก่อสร้างถนน คสล.**บ้านอนามัย ม.6** | 99,000.- | 98,500.- |
| -โครงการก่อสร้างถนน คสล.**บ้านอนามัย ม.6** | 85,000.- | 72,000.- |
| -โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและร่องรางวี บ้านหนองโอง ม.7 | 422,000.- | 421,500.- |
| **-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านผักหนามคำ ม.8** |  **465,000.-** | **464,500.-** |
| **-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองกุงแปน ม.9**  | 113,000.- | 112,500.- |
| **-โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกุงแปน ม.9** | 410,000.- | 361,000.- |
| **-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านวังโพนเหนือ ม.10**  | 334,000.- | 300,500.- |
| **-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านศรีเวียงชัย ม.11**  | 465,000.- | 464,500.- |
| **-โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านผักหนามชัย ม.12** | 177,000.- | 176,500.- |
| **-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านผักหนามชัย ม.12**  | 363,000.- | 362,000.- |
| **-โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเงิน ม.13** | 456,000.- | 455,000.- |
| -โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน | 22,000.- | 22,000.- |
| -โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารพัสดุพร้อมต่อเติมห้องน้ำ จำนวน 2 ห้อง | 319,300.- | 178,500.- |
| -โครงการต่อเติมสถานที่จัดเก็บวัสดุงานบ้านงานครัว | 33,000.- | 33,000.- |
| -โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,5,6,9 | 475,000.- | 475,000.- |
| -โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2,3,4,7,8,10,11,12,13 | 551,000.- | 540,200.- |
| -โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.(อัดแรง มอก.ชั้น 3) จำนวน 9 ท่อน ถนนบ้านผักหนามชัย ม.12 ถึงบ้านเวียงแก้ว ม.2 | 1,462,000.-(กันเงินเบิกตัดปี) | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

-4-

**รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งาน สปสช.ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****ตั้งจ่าย** | **งบประมาณ****เบิกจ่าย** |
|  | **งาน สปสช.อบต.หนองกุงใหญ่** |
| **1.โครงการชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจป้องกันภัยโรคไขัเลือดออก** | 63,000.- | 63,000.- |
| **2.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี** | 40,000.- | 40,000.- |
| 3.โครงการใส่ใจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง | 34,500.- | 34,500.- |
| 4.โครงการพัฒนาระบบให้บริการทันตกรรมในชุมชน | 36,000.- | 36,000.- |
| 5.โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่ละเด็กในชุมชน  | 45,650.- | 45,650.- |
| 6.โครงการสงเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ | 53,000.- | 53,000.- |
| 7.โครงการวัยเรียน วัยใส ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ | 92,720.- | 92,590.- |
| **8.โครงการร้านค้าสะอาด อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค** | 33,470.- | 28,851.- |
| 9.โครงการป้องกันสารเคมีตกค้างเกษตรกรผู้ปลุกอ้อย | 42,120.- | 36,220.- |
| 10.โครงการป้องกันและระงับภาวะโรคสมองเสื่อม | 75,580.- | 75,580.- |
| 11.โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกายตำบลหนองกุงใหญ่ | 72,400.- | 72,400.- |
| 12.โครงการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลหนองกุงใหญ่ | 62,120.- | 62,120.- |
| **13.โครงการป้องกันควบคุมการระบาดโรคติดต่อสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก** | 34,610.- | 34,610.- |
| 14.โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 39,610.- | 39,610.- |
| 15.โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองกุงใหญ่ | 30,260.- | 30,260.- |
| 16โครงการบริหารจัดการกองทุนฯ | 63,200.- | 63,200.- |
| 17.โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ | 100,000.- | 100,000.-(ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่เกิดภัยพิบัติในพื้นที่) |
|   |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **ระดับความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560)**-จำนวนโครงการตามแผน ปี 2558 จำนวนทั้งหมด 99 โครงการ-จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 85 โครงการ-จำนวนโครงการที่ดำเนินการ จำนวน 85 โครงการ**คิดเป็นร้อยละ 85 x100 = 85.85** **99** |

 -6-

**รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** |
| **งาน สปสช. อบต.หนองกุงใหญ่**  |
| 1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิต | 69,300 |
| 2.โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต | 76,500 |
| 3.โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน | 53,460 |
| 4.โครงการคุ้มครองผู้บริโภค | 24,600 |
| 5.โครงการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ | 23,750 |
| 6.โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกายกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองกุงใหญ่ | 21,300 |
| 7.โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกายของเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนเขตตำบลหนองกุงใหญ่ | 62,000 |
| 8.โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 40,450 |
| 9.โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปากสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 49,500 |
| 10.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ | 39,900 |
| 11.การบริหารจัดการกองทุนฯ | 31,140 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **ดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่** |  |  |  |  |
| **1.1 แนวทางพัฒนาโครงสร้างด้านการคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง** |  |  |  |  |
| -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.1 | 97,700 | √ |  |  |
| -โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 | 51,700 | √ |  |  |
| -โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 | 51,700 | √ |  |  |
| -โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 | 179,000 | √ |  |  |
| -โครงการท่อระบายน้ำ ม.5 | 146,000 | √ |  |  |
| -โครงการท่อระบายน้ำ ม.5 | 49,700 | √ |  |  |
| -โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 | 60,500 | √ |  |  |
| -โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 | 69,700 | √ |  |  |
| -โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 | 19,800 | √ |  |  |
| -โครงการท่อระบายน้ำ ม.8 | 120,000 | √ |  |  |
| -โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.9 | 41,027 | √ |  |  |
| -โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10 | 160,000 | √ |  |  |
| -โครงการอสร้างถนน คสล.ม.10 | 75,700 | √ |  |  |
| -โครงการท่อระบายน้ำ ม.12 | 88,700 | √ |  |  |
| -โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.13 | 52,500 | √ |  |  |
| -โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.13 | 220,000 | √ |  |  |
| -โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต. | 2,490,000 | √  |  |  |
|  |  |  |  |  |

-2-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **ดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **โครงการที่ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปี** |  |  |  |  |
| -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหน้าที่ทำการ อบต. | 199,000 | √ |  |  |
| -โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน อบต.  | 494,000 |  | √ |  |
| -โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ถังขยะ | 99,000 |  | √ |  |
| -โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านอนามัย ม.6 | 140,000 |  | √ |  |
| -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองกุงแปน ม.9 | 300,000 | √ |  |  |
| -โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเวียงแก้ว ม.2 จำนวน 3 จุด | 261,000 | √ |  |  |
| -โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.พร้อมลงหิน บ้านผักหนาม ม.4 | 100,000 |  | √ |  |
| -โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและร่องรางวี บ้านผักหนามคำ ม.8 | 300,000 | √ |  |  |
| -โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและร่องรางวี ม.1 | 202,000 | √ |  |  |
| -โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและร่องรางวี ม.5 | 250,000 | √ |  |  |
| -โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและร่องรางวี ม.7 | 300,000 | √ |  |  |
| -โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและร่องรางวี ม.11 | 249,000 | √ |  |  |
| -โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและร่องรางวี ม.12 | 211,000 | √ |  |  |
| -โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านผักหนาม ม.4 | 71,000 | √ |  |  |
| -โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านผักหนามคำ ม.8 | 99,200 | √ |  |  |
| -โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านผักหนามชัย ม.12 | 71,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

-3-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **ดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **1.2 แนวทางพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนระบบป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ระบบรักษาความปลอดภัยให้ชุมชน ปลอดยาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม** |  |  |  |  |
| -โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 86,270 | √ |  |  |  |  |
| -โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 45,150 | √ |  |  |  |  |
| -โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ | 50,000 | √ |  |  |
| -โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 50,000 | √ |  |  |
| -โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(เงินสำรองจ่าย) | 569,717 | √ |  |  |
| -อุดหนุนยาเสพติดอำเภอกระนวน | 50,000 | √ |  |  |
| -อุดหนุนยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น | 20,000 | √ |  |  |
| -โครงการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | - | - |  |  |
| -โครงการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ (ค่าเบี้ยเลี้ยง) | 341,600 | √ |  |  |
| -โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย | 6,600 | √ |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม** |  |  |  |  |
| **2.1แนวทางสงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์** |  |  |  |  |
| -โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 10,873,300 | √ |  |  |
| -โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 3,623,200 | √ |  |  |
| -โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ | 93,532 | √ |  |  |
| -อุดหนุนกองทุนป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยเอดส์ | 84,000 | √ |  |  |
| -อุดหนุนกาชาดจังหวัดขอนแก่น | 5,000 |  |  |  |
| -โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ | 93,532 | √  |  |  |

 -4-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **ดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **2.2 แนวทางพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เกษตรในชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิต การแปรรูปสินค้าการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง** |  |  |  |  |
| -โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | 27,100 | √ |  |  |
| -โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | 21,710 | √ |  |  |
| -โครงการคลินิคเกษตรตำบลหนองกุงใหญ่ | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2.3 แนวทางเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร** |  |  |  |  |
| -โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและที่ทำการ อบต. | 42,040 | √ |  |  |
| -โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน | 5,130 | √  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2.4 แนวทางพัฒนาการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและการสาธารณะสุข** |  |  |  |  |
| -โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพโค กระบือ | - |  |  |  |
| -โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาปศุสัตว์ตำบลหนองกุงใหญ่ | - |  |  |  |
| -โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์(ทรายอะเบท) | 99,900 | √ |  |  |
| -โครงการอุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐานตำบลหนองกุงใหญ่ | 97,500 | √ |  |  |
| **2.5 แนวทางสนับสนุนการกีฬาการออกกำลังกาย เพื่อสร้างนิสัยรักการกีฬา ตลอดจนให้มีสุขภาพแข็งแรง** |  |  |  |  |
| -โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา | 99,765 | √ |  |  |
| -โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์(สนามฟุตซอลหญ้าเทียม) | 980,000 | √ |  |  |
| -โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 200,000 | √  |  |  |
| -โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์(สนามฟุตซอลหญ้าเทียม) | 980,000 | √ |  | งบอุดหนุน |

 -5-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **ดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** |  |  |  |  |
| **3.1 แนวทางพัฒนา ฟื้นฟู ปรับปรุงแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ** |  |  |  |  |
| -โครงการขุดลอกหนองน้ำภายในตำบล | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.2 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย |  |  |  |  |
| -โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในชุมชน | 14,415 | √ |  |  |
| -โครงการจัดซื้อถังขยะ | - |  | √ |  |
| -ค่าใช้จ่ายการกำจัดขยะมูลฝอย | 354,875 |  |  |  |
| 3.3 แนวทางอนุรักษ์ฟื้นฟู ปรับปรุงพื้นที่ป่า คุณภาพดินให้เกิดความสมบูรณ์ |  |  |  |  |
| -โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ |  | √ |  | ไม่ใช้งบประมาณ  |
|  |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี** |  |  |  |  |
| **4.1 แนวทางส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน** |  |  |  |  |
| -ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหญ่ | 227,049 | √ |  |  |
| -ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง | 57,311 | √ |  |  |
| -ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหญ่ | 488,496 | √ |  |  |
| -ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง | 164,531 | √ |  |  |
| -โครงการสานสัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหญ่ | 37,980 | √ |  |  |
| -โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหญ่ | 4,970 | √ |  |  |
| -โครงการสนับสนุนค่ารถ รับ-ส่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหญ่ | 187,200 | √ |  |  |
| -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหญ่ | 98,700 |  |  |  |

-6-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **ดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| -โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหญ่ | 1,800,000 | √ |  | งบอุดหนุน |
| **4.2 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในตำบล** |  |  |  |  |
| -โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 120,000 | √ |  |  |
| -โครงการเยาวชนจิตอาสาฯ | 52,650 | √ |  |  |
| -อุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน | 975,396 | √ |  |  |
| -อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน | 2,257,640 | √ |  |  |
| -อุหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน | 25,000 | √ |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.3 แนวทางอนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุ่นต่อไป |  |  |  |  |
| -โครงการส่งเสริมสนับสนุนศาสนาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวันเข้าพรรษา | 36,536 | √ |  |  |
| -อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | 390,000 | √ |  |  |
| **-โ**ครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | 158,000 | √ |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัการที่ดี** |  |  |  |  |
| **5.1 แนวทางเสริมสร้างพัฒนาการเมืองท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล** |  |  |  |  |
| -โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) | 10,000 | √ |  |  |
| -โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา | 2,200 | √ |  |  |
| -โครงการวันท้องถิ่นไทย | - |  | √ |  |
| -อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | 10,000 | √ |  |  |

-7-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **ดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| -อุดหนุนการจัดงานพิธีชุมนุมสวนสนามวัน อปพร.ประจำปี 2558 | 10,000 | √ |  |  |
| -อุดหนุนเทศกาลงานไหมประเพณีผูกเสี่ยว | 5,000 | √ |  |  |
| -อุดหนุนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกระนวน | 10,000 | √ |  |  |
| -อุหนุนกองทุน สปสช. อบต.หนองกุงใหญ่ | 180,000 | √ |  |  |
| -อุดหนุนโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่สร้างความสุขให้ประชาชน | 35,000 | √ |  |  |
| -อุดหนุนโครงการรณรงค์ผู้ขับขี่และผู้นั่งซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัย | 20,000 | √ |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **5.2 แนวทางพัฒนาสมรรถนะการทำงานของบุคลากร ระบบสารสนเทศทันสมัยเพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล** |  |  |  |  |
| -อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของ อปท. | 30,000 | √ |  |  |
| -โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน | 400,000 | √ |  |  |
| -โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ | 13,200 | √ |  |  |
| -โครงการอบรมพัฒนาความรู้เรื่องภาษี | - |  | √ |  |
| -โครงการจ้างที่ปรึกษาในการออกแบบอาคารสำนักงาน | - |  | √ |  |
| -จัดซื้อรถจักรยานยนต์ | 38,000 | √ |  |  |
| -ติดตั้งกล้อง CCTV | 625,415 | √ |  | งบอุดหนุน |
| **-**โครงการก่อสร้างรงจอดรถ | 80,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

-9-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน สปสช. อบต.หนองกุงใหญ่** | **งบประมาณ****(บาท)** | **ดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| 1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิต | 69,300 | √ |  |  |
| 2.โครงการูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต | 76,500 | √ |  |  |
| 3.โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน | 53,460 | √ |  |  |
| 4.โครงการคุ้มครองผู้บริโภค | 24,600 | √ |  |  |
| 5.โครงการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ | 23,750 | √ |  |  |
| 6.โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกายกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองกุงใหญ่ | 21,300 | √ |  |  |
| 7.โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกายของเด็กนักเรียนโรงเรียนภายในเขตตำบลหนองกุงใหญ่ | 62,000 | √ |  |  |
| 8.โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของโรค มือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 40,450 | √ |  |  |
| 9.โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปากสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 49,500 | √ |  |  |
| 10.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ | 39,900 | √ |  |  |
| 11.การบริหารจัดการกองทุน | 31,140 | √  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

-8-

|  |
| --- |
| **ระดับความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560)**-จำนวนโครงการตามแผน ปี 2558 จำนวนทั้งหมด 99 โครงการ-จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 85 โครงการ-จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 77 โครงการ**คิดเป็นร้อยละ 77 x100 = 77.77** **99** |